## Acerca de (hidden)
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-10-08 |  |  |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-10-09 to 2024-12-03
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-10-09 to 2024-12-03
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-09: 2; 2024-10-10: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2024-10-13 | 1 | bar: 2024-10-13
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2024-10-05 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-10-28 | 1 | bar: 2024-10-28
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2024-10-14 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2024-10-14 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2024-10-16 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2024-10-21 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-10-23 | 1 | bar: 2024-10-23
Tarea 5 |  |  |  | 2024-10-24 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2024-10-23 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2024-10-26 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2024-11-10 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-14: 2; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2024-10-14 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2024-11-17 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2024-12-01 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-01-12 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Gannt
PLANEAMIENTO DE ESTUDIOS ANUAL
Nombre de la empresa | ---
Responsable del proyecto | Pedro Polo
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-02-15 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [30 empty] | abril | abril | [29 empty] | mayo | [30 empty] | junio | [28 empty] | julio | [30 empty] | agosto | [30 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | noviembre | [29 empty] | diciembre | [30 empty] | enero | [30 empty] | febrero | febrero
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-02-16 to 2025-02-10
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
INGLES | 550 |  | 33.99% | 409 DIAS | 59 SEM
Nivel 3 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-02-22 | 62 | bar: d
Nivel 4 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-04-24 | 55
Nivel 5 | Riesgo bajo |  | 22% | 2024-09-16 | 100
Nivel 6 | Riesgo bajo |  | 0% | 2024-12-25 | 64
Nivel 7 | Riesgo bajo |  | 0% | 2025-02-27 | 64
Nivel 8 | Riesgo bajo |  | 0% | 2025-05-02 | 64
MASTER IA e INNOVACIÓN - Founderz | 720 |  | 100% | 123 DIAS | 18 SEM
Modulo 1 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-03-04 | 4
Modulo 2 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-03-08 | 6
EJERCICIO 1 | Objetivo |  | 100% | 2024-04-10 | 3 | m: 2; j: 2; v: 2
Modulo 3 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-03-14 | 20
EJERCICIO 2 | Objetivo |  | 100% | 2024-04-12 | 1 | v: 2
Modulo 4 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-04-03 | 3
EJERCICIO 3 | Objetivo |  | 100% | 2024-04-12 | 1 | v: 2
Modulo 5 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-04-07 | 11
EJERCICIO 4 | Objetivo |  | 100% | 2024-07-02 | 4 | m: 2; m: 2; j: 2; v: 2
Modulo 6 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-04-18 | 18
EJERCICIO 5 | Objetivo |  | 100% | 2024-06-04 | 2 | m: 2; m: 2
Modulo 7 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-05-06 | 8
EJERCICIO 6 | Objetivo |  | 100% | 2024-06-13 | 2 | j: 2; v: 2
Modulo 8 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-05-14 | 14
EJERCICIO 7 | Objetivo |  | 100% | 2024-07-02 | 2 | m: 2; m: 2
Modulo 9 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-05-28 | 15
EJERCICIO 8 | Objetivo |  | 100% | 2024-07-02 | 2 | m: 2; m: 2
Modulo 10 | Según lo previsto |  | 100% | 2024-05-29 | 2
TFM | Objetivo |  | 100% | 2024-07-08 | 5 | l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2
Certificación AI900: Microsoft AI Fundamentals | 99 |  | 0% | 14 DIAS | 2 SEM
Examen AI-900 | Hito |  | 0% | 2024-11-23 | 14 | bar: s to v
MASTER en DATA ANALYST - ThePower | 2899 |  | 18.18% | 81 DIAS | 12 SEM
Pre-Work | Riesgo bajo |  | 100% | 2024-09-02 | 35
Estadistica | Riesgo medio |  | 100% | 2024-10-06 | 2
Excel | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-08 | 4
PowerBI | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-12 | 10
ETL | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-22 | 2
Data Strategy | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-24 | 3
IA y Data Science | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-27 | 1
Otras herramientas de BI | Riesgo medio |  | 0% | 2024-10-28 | 9
R | Riesgo medio |  | 0% | 2024-11-06 | 9
Data Engineering | Riesgo medio |  | 0% | 2024-11-15 | 1
Empleabilidad | Riesgo medio |  | 0% | 2024-11-16 | 5
TABLEAU | 0 |  | 100% | 10 DIAS | 2 SEM
| Riesgo bajo |  | 100% | 2024-09-16 | 10
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta. | bar: s to d; s to d

## Color (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-10-08 |  |  |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-10-09 to 2024-12-03
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-10-09 to 2024-12-03
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2024-10-08 | 3 | 2024-10-09: 2; 2024-10-10: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2024-10-13 | 1 | bar: 2024-10-13
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2024-10-05 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-10-28 | 1 | bar: 2024-10-28
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2024-10-14 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2024-10-14 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2024-10-16 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2024-10-21 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-10-23 | 1 | bar: 2024-10-23
Tarea 5 |  |  |  | 2024-10-24 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2024-10-23 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2024-10-26 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2024-11-10 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-14: 2; 2024-11-15: 2; 2024-11-16: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2024-10-14 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2024-11-17 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2024-12-01 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-01-12 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.